## Travaux
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | MINISTERE DU PLAN ET DE LA COOPERATION INTERNATIONNELLE
| Exercice budgétaire: | 2023
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO, HOROYA, OBSERVATEURS et www.armpguinee.org
| Autorité approbatrice: | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics (DGCMP)
MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres/ouverture des plis | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 J | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Bâtiments À Usage Administratif (Construction Siège l'INS/DNIP -Sce Centrx) | 6590680000 | 08/5/1/1/10/1 | BND | 1 | AOO | Prévisions | 2023-02-10 | 2023-02-22 | 2023-02-27 | 2023-04-10 | 2023-04-25 | 2023-05-08 | 2023-05-23 | 2023-05-30 | 2023-06-12 |  | 2023-06-19 | 2023-06-29 | 2023-07-03 | 2023-07-06 | 2023-08-21 | 2023-12-29
Réalisations
2 | Bâtiments À Usage Administratif (Réhab Services Déconcentré du Min.Plan -TTC) | 14704103900 | 08/5/1/1/10/1 | BND | 2 | AOO | Prévisions | 2023-02-10 | 2023-02-22 | 2023-02-27 | 2023-04-10 | 2023-04-25 | 2023-05-08 | 2023-05-23 | 2023-05-30 | 2023-06-12 |  | 2023-06-19 | 2023-06-29 | 2023-07-03 | 2023-07-06 | 2023-09-20 | 2023-12-29
Réalisations
3 | Bâtiments À Usage Technique (Prjt Mob. Res Inter. et formali. Etp (EPAMORIFE)-Sce Centrx) | 1250000000 | 08/5/1/1/10/0 | BND | 3 | AOO | Prévisions | 2023-02-13 | 2023-02-27 | 2023-03-06 | 2023-04-17 | 2023-05-02 | 2023-05-15 | 2023-05-30 | 2023-06-06 | 2023-06-19 |  | 2023-06-26 | 2023-07-06 | 2023-07-10 | 2023-07-13 | 2023-08-30 | 2023-12-29
Réalisations
4 | Bâtiments À Usage Administratif (Etude et de construction du centre de formation) | 8208000000 | 08/5/1/1/10/1 | BND | 4 | AOO | Prévisions | 2023-02-13 | 2023-02-27 | 2023-03-06 | 2023-04-17 | 2023-05-02 | 2023-05-15 | 2023-05-30 | 2023-06-06 | 2023-06-19 |  | 2023-06-26 | 2023-07-06 | 2023-07-10 | 2023-07-13 | 2023-08-08 | 2023-12-29
Réalisations
5 | Bâtiments À Usage Administratif Projet de Rénovation Bâtiment de l'ex Ministère de la coopération | 10365813000 | 08/5/1/1/10/1 | BND | 5 | ED | Prévisions | 2023-02-15 | 2023-03-01 | 2023-03-06 | 2023-04-07 | 2023-04-24 | 2023-05-08 | 2023-05-23 | 2023-05-30 | 2023-06-12 |  | 2023-06-19 | 2023-06-29 | 2023-07-03 | 2023-07-06 | 2023-08-08 | 2023-12-29
Réalisations
| Coût Total | 41118596900
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DNCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2023-03-01: Code Marché; 2023-04-07: Nature de Marché; 2023-05-30: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2023-03-01: 1; 2023-04-07: Fournitures; 2023-05-30: BND; 2023-06-12: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2023-03-01: 2; 2023-04-07: Travaux; 2023-05-30: FINEX; 2023-06-12: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | RC |  | Reconduction |  |  | 2023-03-01: 3; 2023-04-07: Prestations intellectuelles; 2023-05-30: CONJOINT; 2023-06-12: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2023-03-01: 4; 2023-04-07: Délégations de Service Public
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
ANO : Avis de Non Objection
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10

## Fournitures AO et Cotation
| Autorité contractante : | MINISTERE DU PLAN ET DE LA COOPERATION INTERNATIONNELLE
| Exercice budgétaire: | 2023
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO, HOROYA, OBSERVATEURS et www.armpguinee.org
| Autorité approbatrice: | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics (DGCMP)
MARCHES DE FOURNITURE SANS PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/ Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Achats De Pré-Imprimés(Cabinet -Sce Centrx,Direc.Natio.du.Plan.et.de.la.Prosp; Direc.Natio.des.Organ.Inter; DGCS; BTAP; IRPC; PMRIF(EPAMORIFE) ) | 1362826999 | 08/3/1/0/10/00 | BND | 1 | AOO | Prévisions | 2023-02-09 | 2023-02-21 | 2023-02-24 | 2023-03-28 | 2023-04-12 | 2023-04-24 | 2023-05-09 | 2023-05-16 | 2023-05-29 |  | 2023-06-05 | 2023-06-15 | 2023-06-19 | 2023-06-22 | 2023-08-21 | 2023-12-29
Réalisations
2 | Frais De Formations,Séminaires Et Stages (Direc.Natio.de.la.Popul.et.du.Dével; SRA; ADD; Projet d'assistance technique à l'emploi des jeune; Prjt Mob. Res Inter. et formali. Etp (EPAMORIFE) | 2071364453 | 08/3/3/6/10/0 | BND | 2 | AOO | Prévisions | 2023-02-09 | 2023-02-21 | 2023-02-24 | 2023-03-28 | 2023-04-12 | 2023-04-24 | 2023-05-09 | 2023-05-16 | 2023-05-29 |  | 2023-06-05 | 2023-06-15 | 2023-06-19 | 2023-06-22 | 2023-09-20 | 2023-12-29
Réalisations
3 | Achats De Fournitures Et Petits Matériels Bureau (Cabinet, DNPP; DNPD; DNOI; DGCS; BTAP; IRPC; ADD) | 1555756019 | 08/3/1/2/10/00 | BND | 3 | AOO | Prévisions | 2023-02-13 | 2023-02-27 | 2023-03-02 | 2023-04-03 | 2023-04-18 | 2023-05-01 | 2023-05-16 | 2023-05-23 | 2023-06-05 |  | 2023-06-12 | 2023-06-22 | 2023-06-26 | 2023-06-29 | 2023-08-30 | 2023-12-29
Réalisations
4 | Achats De Fournitures Informatiques (CABINET; DNPP; DNPD; DNOI; DGCS; BTAP; ADD) | 1578574159 | 08/3/1/3/10/00 | BND | 4 | AOO | Prévisions | 2023-02-13 | 2023-02-27 | 2023-03-02 | 2023-04-03 | 2023-04-18 | 2023-05-01 | 2023-05-16 | 2023-05-23 | 2023-06-05 |  | 2023-06-12 | 2023-06-22 | 2023-06-26 | 2023-06-29 | 2023-08-08 | 2023-12-29
|  | 924653 |  |  |  |  | Réalisations
5 | Achats De Documentation (DNPP; BTAP) | 507974207 |  | BND | 5 | AOO | Prévisions | 2023-02-15 | 2023-02-27 | 2023-03-02 | 2023-04-03 | 2023-04-18 | 2023-05-01 | 2023-05-16 | 2023-05-23 | 2023-06-05 |  | 2023-06-12 | 2023-06-22 | 2023-06-26 | 2023-06-29 | 2023-09-13 | 2023-12-29
Réalisations
6 | Frais De Réunions, Conférences (DNPP; DNPD; SRA; ADD; PMRIF Etp (EPAMORIFE) | 1901369526 | 08/3/3/6/11/00 | BND | 6 | AOO | Prévisions | 2023-02-15 | 2023-02-27 | 2023-03-02 | 2023-04-03 | 2023-04-18 | 2023-05-01 | 2023-05-16 | 2023-05-23 | 2023-06-05 |  | 2023-06-12 | 2023-06-22 | 2023-06-26 | 2023-06-29 | 2023-11-08 | 2023-12-29
Réalisations
7 | Frais De Cérémonies Et Réceptions (DNPD; ADD) | 335000000 | 08/3/7/1/10/0 | BND | 7 | ED | Prévisions | 2023-02-20 | 2023-03-06 | 2023-03-09 | 2023-04-11 | 2023-04-26 | 2023-05-08 | 2023-05-23 | 2023-05-30 | 2023-06-12 |  | 2023-06-19 | 2023-06-29 | 2023-07-03 | 2023-07-06 | 2023-08-21 | 2023-12-29
Réalisations
8 | Frais De Transit Et Manutention (Coopération) | 1500000000 | 08/3/3/3/0/0 | BND | 8 | AOO | Prévisions | 2023-02-20 | 2023-03-06 | 2023-03-09 | 2023-04-11 | 2023-04-26 | 2023-05-08 | 2023-05-23 | 2023-05-30 | 2023-06-12 |  | 2023-06-19 | 2023-06-29 | 2023-07-03 | 2023-07-06 | 2023-09-20 | 2023-12-29
Réalisations
9 | Matériel De Transport (Appui à la dividende démographique) | 340000000 | 08/5/1/1/11/5 | BND | 9 | ED | Prévisions | 2023-02-22 | 2023-03-07 | 2023-03-10 | 2023-04-11 | 2023-04-26 | 2023-05-09 | 2023-05-24 | 2023-05-31 | 2023-06-13 |  | 2023-06-20 | 2023-06-30 | 2023-07-04 | 2023-07-07 | 2023-08-30 | 2023-12-29
Réalisations
10 | Matériel De Transport (Projet d'Appui aux FDES -TTC) | 2400000000 | 08/5/1/1/11/1 | BND | 10 | ED | Prévisions | 2023-02-22 | 2023-03-07 | 2023-03-10 | 2023-04-11 | 2023-04-26 | 2023-05-09 | 2023-05-24 | 2023-05-31 | 2023-06-13 |  | 2023-06-20 | 2023-06-30 | 2023-07-04 | 2023-07-07 | 2023-08-08 | 2023-12-29
Réalisations
11 | Frais De Déplacements Définitifs À L'Intérieur (Projet Autonomisation des femmes / filles et le Dividende démographique (SWEDD2)) | 50 000 000 | 08/3/6/1/10/00 | BND | 11 | ED | Prévisions | 2023-02-22 | 2023-03-07 | 2023-03-10 | 2023-04-11 | 2023-04-26 | 2023-05-09 | 2023-05-24 | 2023-05-31 | 2023-06-13 |  | 2023-06-20 | 2023-06-30 | 2023-07-04 | 2023-07-07 | 2023-09-13 | 2023-12-29
Réalisations
12 | Achats Autres Fournitures De Service (Schémas régionaux d'aménagement) | 1504800000 | 08/3/3/9/99/0 | BND | 12 | AOO | Prévisions | 2023-02-23 | 2023-03-08 | 2023-03-13 | 2023-04-17 | 2023-05-02 | 2023-05-15 | 2023-05-30 | 2023-06-06 | 2023-06-19 |  | 2023-06-26 | 2023-07-06 | 2023-07-10 | 2023-07-13 | 2023-11-08 | 2023-12-29
Réalisations
13 | Frais De Réunions, Conférences (Schémas régionaux d'aménagement) | 818000000 | 08/3/3/6/11/0 | BND | 13 | AOO | Prévisions | 2023-02-23 | 2023-03-08 | 2023-03-13 | 2023-04-17 | 2023-05-02 | 2023-05-15 | 2023-05-30 | 2023-06-06 | 2023-06-19 |  | 2023-06-26 | 2023-07-06 | 2023-07-10 | 2023-07-13 | 2023-08-21 | 2023-12-29
Réalisations
14 | Achats Autres Fournitures De Service (Schémas régionaux d'aménagement) | 1458000000 | 08/3/3/9/99/0 |  | 14 |  | Prévisions | 2023-02-23 | 2023-03-08 | 2023-03-13 | 2023-04-17 | 2023-05-02 | 2023-05-15 | 2023-05-30 | 2023-06-06 | 2023-06-19 |  | 2023-06-26 | 2023-07-06 | 2023-07-10 | 2023-07-13 | 2023-09-20 | 2023-12-29
Réalisations
15 | Autres Acquisitions, Installations D'Infrastructures, Machines Et Équipement Projet d'Appui aux FDES -TTC | 6400000000 | 08/5/1/1/11/1/99 | BND | 15 | AOO | Prévisions | 2023-02-27 | 2023-03-13 | 2023-03-20 | 2023-04-19 | 2023-05-04 | 2023-05-16 | 2023-05-31 | 2023-06-07 | 2023-06-21 |  | 2023-06-28 | 2023-07-10 | 2023-07-13 | 2023-07-17 | 2023-08-30 | 2023-12-29
Réalisations
16 | Matériel Et Mobilier De Bureau (Prjt Mob. Res Inter. et formali. Etp (EPAMORIFE)-Sce Centrx) | 250000000 | 08/5/1/1/11/3 | BND | 16 | ED | Prévisions | 2023-02-27 | 2023-03-13 | 2023-03-20 | 2023-04-19 | 2023-05-04 | 2023-05-16 | 2023-05-31 | 2023-06-07 | 2023-06-21 |  | 2023-06-28 | 2023-07-10 | 2023-07-13 | 2023-07-17 | 2023-08-08 | 2023-12-29
Réalisations
17 | Matériel Informatique (Prjt Mob. Res Inter. et formali. Etp (EPAMORIFE)-Sce Centrx) | 500000000 | 08/5/1/1/10/8 | BND | 17 | ED | Prévisions | 2023-02-27 | 2023-03-13 | 2023-03-20 | 2023-04-19 | 2023-05-04 | 2023-05-16 | 2023-05-31 | 2023-06-07 | 2023-06-21 |  | 2023-06-28 | 2023-07-10 | 2023-07-13 | 2023-07-17 | 2023-09-13 | 2023-12-29
Réalisations
18 | Autres Acquisitions, Installations D'Infrastructures, Machines Et Équipement (Cabinet -Sce Centrx) | 3000000000 | 08/5/1/1/11/99 | BND | 18 | AOO | Prévisions | 2023-02-27 | 2023-03-13 | 2023-03-20 | 2023-04-19 | 2023-05-04 | 2023-05-16 | 2023-05-31 | 2023-06-07 | 2023-06-21 |  | 2023-06-28 | 2023-07-10 | 2023-07-13 | 2023-07-17 | 2023-11-08 | 2023-12-29
Réalisations
19 | Frais De Formations,Séminaires Et Stages (Projet Autonomisation des femmes / filles et le Dividende démographique (SWEDD2) | 2 000 000 000 | 08/3/3/6/10/00 | BND | 19 | AOO | Prévisions | 2023-02-27 | 2023-03-13 | 2023-03-20 | 2023-04-19 | 2023-05-04 | 2023-05-16 | 2023-05-31 | 2023-06-07 | 2023-06-21 |  | 2023-06-28 | 2023-07-10 | 2023-07-13 | 2023-07-17 | 2023-07-20 | 2023-12-11
Réalisations
20 | Frais De Formations,Séminaires Et Stages (Projet d'assistance technique à l'emploi des jeune-Sce Centrx) | 281000000 | 08/3/3/6/10/0 | BND | 20 | AOO | Prévisions | 2023-02-23 | 2023-03-08 | 2023-03-13 | 2023-04-17 | 2023-05-02 | 2023-05-15 | 2023-05-30 | 2023-06-06 | 2023-06-19 |  | 2023-06-26 | 2023-07-06 | 2023-07-10 | 2023-07-13 | 2023-09-13 | 2023-12-29
Réalisations
21 | Frais De Réunions, Conférences (Projet d'assistance technique à l'emploi des jeune-Sce Centrx) | 100000000 | 08/3/3/6/11/0 | BND | 21 | AOO | Prévisions | 2023-02-23 | 2023-03-08 | 2023-03-13 | 2023-04-17 | 2023-05-02 | 2023-05-15 | 2023-05-30 | 2023-06-06 | 2023-06-19 |  | 2023-06-26 | 2023-07-06 | 2023-07-10 | 2023-07-13 | 2023-11-08 | 2023-12-29
Réalisations
22 | Installation Technique Et Agencement (Projet de coopération sud-sud et de partenariats à) | 950000000 | 08/5/1/1/11/10 | BND | 22 | AOO | Prévisions | 2023-02-23 | 2023-03-08 | 2023-03-13 | 2023-04-17 | 2023-05-02 | 2023-05-15 | 2023-05-30 | 2023-06-06 | 2023-06-19 |  | 2023-06-26 | 2023-07-06 | 2023-07-10 | 2023-07-13 | 2023-12-11 | 2023-12-25
Réalisations
23 | Location De Bâtiments À Usage Administratif (Projet d'assistance technique à l'emploi des jeune) | 340 000 000 | 08/3/3/0/10/0 | BND | 23 | ED | Prévisions | 2023-02-23 | 2023-03-08 | 2023-03-13 | 2023-04-17 | 2023-05-02 | 2023-05-15 | 2023-05-30 | 2023-06-06 | 2023-06-19 |  | 2023-06-26 | 2023-07-06 | 2023-07-10 | 2023-07-13 | 2023-12-11 | 2023-12-25
Réalisations
| Coût Total | 28815590016
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | MINISTERE DU PLAN ET DE LA COOPERATION INTERNATIONNELLE
| Exercice budgétaire: | 2023
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO, HOROYA, OBSERVATEURS et www.armpguinee.org
| Autorité approbatrice: | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics (DGCMP)
MARCHES DE FOURNITURE SANS REVUE PREALABLE PAR LA DNCMP / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2023-02-23: PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION; 2023-05-02: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2023-06-06: PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |  |  |  |  | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF/US | Code Budget | Type de Financement | N° Demande de cotation | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 15 j | 5 J | 12 j | 15 j | 5 j | 12 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Frais D'Assurances (Direc.Natio.de.la.Popul.et.du.Dével) | 1811289 | 08/3/3/6/11/0 | BND | 1 | DC | Prévisions | 2023-02-24 | 2023-03-09 | 2023-03-14 | 2023-04-18 | 2023-05-03 | 2023-05-16 | 2023-05-31 | 2023-06-07 | 2023-06-20 |  | 2023-06-27 | 2023-07-07 | 2023-07-11 | 2023-08-21 | 2023-12-29
Réalisations
2 | Entretien Et Réparation Matériel Informatique (Appui à la dividende démographique) | 50000000 | 08/3/8/1/10/0 | BND | 2 | DC | Prévisions | 2023-02-24 | 2023-03-09 | 2023-03-14 | 2023-04-18 | 2023-05-03 | 2023-05-16 | 2023-05-31 | 2023-06-07 | 2023-06-20 |  | 2023-06-27 | 2023-07-07 | 2023-07-11 | 2023-09-20 | 2023-12-29
Réalisations
3 | Entretien Et Réparation Véhicule Automobile (Appui à la dividende démographique) | 30000000 | 08/3/8/2/10/0 | BND | 3 | DC | Prévisions | 2023-02-24 | 2023-03-09 | 2023-03-14 | 2023-04-18 | 2023-05-03 | 2023-05-16 | 2023-05-31 | 2023-06-07 | 2023-06-20 |  | 2023-06-27 | 2023-07-07 | 2023-07-11 | 2023-08-30 | 2023-12-29
Réalisations
4 | Achats De Fournitures Et Petits Matériels Bureau (Appui à la dividende démographique) | 55000000 | 08/3/1/2/10/0 | BND | 4 | DC | Prévisions | 2023-02-28 | 2023-03-13 | 2023-03-20 | 2023-04-24 | 2023-05-09 | 2023-05-22 | 2023-06-06 | 2023-06-13 | 2023-06-26 |  | 2023-07-03 | 2023-07-13 | 2023-07-17 | 2023-08-08 | 2023-12-29
Réalisations
5 | Frais De Formations,Séminaires Et Stages (Appui à la dividende démographique) | 120000000 | 08/3/3/6/10/0 | BND | 5 | DC | Prévisions | 2023-02-28 | 2023-03-13 | 2023-03-20 | 2023-04-24 | 2023-05-09 | 2023-05-22 | 2023-06-06 | 2023-06-13 | 2023-06-26 |  | 2023-07-03 | 2023-07-13 | 2023-07-17 | 2023-09-13 | 2023-12-29
Réalisations
6 | Frais De Cérémonies Et Réceptions (Appui à la dividende démographique) | 35000000 | 08/3/7/1/10/0 | BND | 6 | DC | Prévisions | 2023-02-28 | 2023-03-13 | 2023-03-20 | 2023-04-24 | 2023-05-09 | 2023-05-22 | 2023-06-06 | 2023-06-13 | 2023-06-26 |  | 2023-07-03 | 2023-07-13 | 2023-07-17 | 2023-11-08 | 2023-12-29
Réalisations
7 | Frais De Réunions, Conférences (Appui à la dividende démographique) | 50000000 | 08/3/3/6/11/0 | BND | 7 | DC | Prévisions | 2023-02-28 | 2023-03-13 | 2023-03-20 | 2023-04-24 | 2023-05-09 | 2023-05-22 | 2023-06-06 | 2023-06-13 | 2023-06-26 |  | 2023-07-03 | 2023-07-13 | 2023-07-17 | 2023-08-21 | 2023-12-29
Réalisations
8 | Consommation Electricité (Projet d'assistance technique à l'emploi des jeune) | 15000000 | 08/3/5/2/10/0 | BND | 8 | DC | Prévisions | 2023-02-28 | 2023-03-13 | 2023-03-20 | 2023-04-24 | 2023-05-09 | 2023-05-22 | 2023-06-06 | 2023-06-13 | 2023-06-26 |  | 2023-07-03 | 2023-07-13 | 2023-07-17 | 2023-09-20 | 2023-12-29
Réalisations
9 | Achats De Fournitures Informatiques (Appui à la dividende démographique) | 45000000 | 08/3/1/3/10/0 | BND | 9 | DC | Prévisions | 2023-02-28 | 2023-03-13 | 2023-03-20 | 2023-04-24 | 2023-05-09 | 2023-05-22 | 2023-06-06 | 2023-06-13 | 2023-06-26 |  | 2023-07-03 | 2023-07-13 | 2023-07-17 | 2023-08-30 | 2023-12-29
Réalisations
10 | Achats Autres Fournitures De Service (Prjt Mob. Res Inter. et formali. Etp (EPAMORIFE) | 75000000 | 08/3/3/9/99/00 | BND | 10 | DC | Prévisions | 2023-02-28 | 2023-03-13 | 2023-03-20 | 2023-04-24 | 2023-05-09 | 2023-05-22 | 2023-06-06 | 2023-06-13 | 2023-06-26 |  | 2023-07-03 | 2023-07-13 | 2023-07-17 | 2023-08-08 | 2023-12-29
Réalisations
11 | Achats De Fournitures Et Petits Matériels Bureau (Projet Autonomisation des femmes / filles et le Dividende démographique (SWEDD2)) | 454 766 100 | 08/3/1/2/10/00 | BND | 11 | DC | Prévisions | 2023-02-28 | 2023-03-13 | 2023-03-20 | 2023-04-24 | 2023-05-09 | 2023-05-22 | 2023-06-06 | 2023-06-13 | 2023-06-26 |  | 2023-07-03 | 2023-07-13 | 2023-07-17 | 2023-09-13 | 2023-12-29
Réalisations
12 | Frais De Formations,Séminaires Et Stages (Prjt Mob. Res Inter. et formali. Etp (EPAMORIFE) | 75000000 | 08/3/3/6/10/00 | BND | 12 | DC | Prévisions | 2023-02-28 | 2023-03-13 | 2023-03-20 | 2023-04-24 | 2023-05-09 | 2023-05-22 | 2023-06-06 | 2023-06-13 | 2023-06-26 |  | 2023-07-03 | 2023-07-13 | 2023-07-17 | 2023-11-08 | 2023-12-29
Réalisations
13 | Achats De Petit Outillage Et Fournitures D'Atelier (Appui à la dividende démographique) | 25000000 | 08/3/1/5/10/0 | BND | 13 | DC | Prévisions | 2023-02-28 | 2023-03-13 | 2023-03-20 | 2023-04-24 | 2023-05-09 | 2023-05-22 | 2023-06-06 | 2023-06-13 | 2023-06-26 |  | 2023-07-03 | 2023-07-13 | 2023-07-17 | 2023-08-21 | 2023-12-29
Réalisations
14 | Frais De Réunions, Conférences (Prjt Mob. Res Inter. et formali. Etp (EPAMORIFE) | 75000000 | 08/3/3/6/11/00 | BND | 14 | DC | Prévisions | 2023-02-28 | 2023-03-13 | 2023-03-20 | 2023-04-24 | 2023-05-09 | 2023-05-22 | 2023-06-06 | 2023-06-13 | 2023-06-26 |  | 2023-07-03 | 2023-07-13 | 2023-07-17 | 2023-09-20 | 2023-12-29
Réalisations
15 | Achats De Pré-Imprimés (Prjt Mob. Res Inter. et formali. Etp (EPAMORIFE)-Sce Centrx) | 75000000 | 08/3/10/10/00 | BND | 15 | DC | Prévisions | 2023-02-28 | 2023-03-13 | 2023-03-20 | 2023-04-24 | 2023-05-09 | 2023-05-22 | 2023-06-06 | 2023-06-13 | 2023-06-26 |  | 2023-07-03 | 2023-07-13 | 2023-07-17 | 2023-08-30 | 2023-12-29
Réalisations
16 | Frais Postaux (Projet d'assistance technique à l'emploi des jeune-Sce Centrx) | 15000000 | 08/3/5/3/10/0 | BND | 16 | DC | Prévisions | 2023-02-24 | 2023-03-09 | 2023-03-14 | 2023-04-18 | 2023-05-03 | 2023-05-16 | 2023-05-31 | 2023-06-07 | 2023-06-20 |  | 2023-06-27 | 2023-07-07 | 2023-07-11 | 2023-08-08 | 2023-12-29
Réalisations
17 | Frais De Cérémonies Et Réceptions (Projet de coopération sud-sud et de partenariats à) | 120000000 | 08/3/7/1/10/0 | BND | 17 | DC | Prévisions | 2023-02-23 | 2023-03-08 | 2023-03-13 | 2023-04-17 | 2023-05-02 | 2023-05-15 | 2023-05-30 | 2023-06-06 | 2023-06-19 |  | 2023-06-26 | 2023-07-06 | 2023-07-10 | 2023-09-13 | 2023-12-29
Réalisations
18 | Entretien Et Réparation Véhicule Automobile (Projet de coopération sud-sud et de partenariats à) | 80000000 | 08/3/8/2/10/0 | BND | 18 | DC | Prévisions | 2023-02-23 | 2023-03-08 | 2023-03-13 | 2023-04-17 | 2023-05-02 | 2023-05-15 | 2023-05-30 | 2023-06-06 | 2023-06-19 |  | 2023-06-26 | 2023-07-06 | 2023-07-10 | 2023-11-08 | 2023-12-29
Réalisations
19 | Frais De Déplacements Définitifs De L'Extérieur (Projet Autonomisation des femmes / filles et le Dividende démographique (SWEDD2)) | 1 500 000 000 | 08/3/6/1/11/00 | BND | 19 | DC | Prévisions | 2023-02-23 | 2023-03-08 | 2023-03-13 | 2023-04-17 | 2023-05-02 | 2023-05-15 | 2023-05-30 | 2023-06-06 | 2023-06-19 |  | 2023-06-26 | 2023-07-06 | 2023-07-10 | 2023-07-13 | 2023-12-11
Réalisations
| Coût Total | 576811289
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DNCMP
|  |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2023-03-08: Code Marché; 2023-04-17: Nature de Marché; 2023-06-06: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2023-03-08: 1; 2023-04-17: Fournitures; 2023-06-06: BND; 2023-06-19: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2023-03-08: 2; 2023-04-17: Travaux; 2023-06-06: FINEX; 2023-06-19: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | RC |  | Reconduction |  |  | 2023-03-08: 3; 2023-04-17: Prestations intellectuelles; 2023-06-06: CONJOINT; 2023-06-19: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2023-03-08: 4; 2023-04-17: Délégations de Service Public
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
| ANO : Avis de Non Objection |  | DC |  | Demande de Cotation
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10
Notification du marché approuvé = [Approbation du Contrat]+4
Notification du marché approuvé = [Notification du marché approuvé]+3
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+3

## Prest. Intell.
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | MINISTERE DU PLAN ET DE LA COOPERATION INTERNATIONNELLE
| Exercice budgétaire: | 2023
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO, HOROYA, OBSERVATEURS et www.armpguinee.org
| Autorité approbatrice: | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics (DGCMP)
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION |  |  |  |  | PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION | [6 empty] | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Préparation TDR et DP | Non Objection sur TDR | Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI) | Ouverture /Evaluation des MI | Non Objection sur le rapport et sur DP | Envoi DP aux candidats de la liste restreinte | Date limite de dépôt des propoditions (tech et finan) | Ouverture /Evaluation des propositions techniques | Non Objection sur rapport Prop. Techn. | Ouverture /Evaluation des propositions financières | Non Objection sur rapport combinée PT/PF | Publication attribution /Notification provisoire | Négociation et mise en forme du contrat | Non Objection sur le contrat négocié | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 12 j | 30 ou 45 J | 15 j | 12 j | 3 ou 7 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Etudes (Etude et de construction du centre de formation; Projet de Rénovation Bâtiment de l'ex Ministère de la coopération) | 806229900 | 08/5/1/2/10/0 | BND | 1 | AOO | Prévisions | 2023-01-02 | 2023-01-16 | 2023-02-20 | 2023-03-07 | 2023-03-20 | 2023-03-23 | 2023-04-24 | 2023-05-09 | 2023-05-22 | 2023-06-06 | 2023-06-19 | 2023-07-04 | 2023-07-11 | 2023-07-24 |  | 2023-07-31 | 2023-08-10 | 2023-08-14 | 2023-08-17 | 2023-08-21 | 2023-12-29
Réalisations
2 | Assistance Technique (Prjt Mob. Res Inter. et formali. Etp (EPAMORIFE) | 100000000 | 08/3/3/6/10/00 | BND | 2 | AOO | Prévisions | 2023-02-01 | 2023-02-14 | 2023-03-20 | 2023-04-04 | 2023-04-17 | 2023-04-20 | 2023-05-22 | 2023-06-06 | 2023-06-19 | 2023-07-04 | 2023-07-17 | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 2023-08-21 |  | 2023-08-28 | 2023-09-07 | 2023-09-11 | 2023-09-14 | 2023-09-20 | 2023-12-29
Réalisations
3 | Supervision Des Travaux (Réhab Services Déconcentré du Min.Plan -TTC) | 454766100 | 08/5/1/2/14/0 | BND | 3 | AOO | Prévisions | 2023-02-10 | 2023-02-23 | 2023-03-29 | 2023-04-13 | 2023-04-26 | 2023-05-01 | 2023-06-02 | 2023-06-19 | 2023-07-03 | 2023-07-18 | 2023-07-31 | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 2023-09-04 |  | 2023-09-11 | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 2023-09-28 | 2023-08-30 | 2023-12-29
Réalisations
4 | Supervision Des Travaux (Etude et de construction du centre de formation; Projet de Rénovation Bâtiment de l'ex Ministère de la coopération) | 345527100 | 08/5/1/2/14/0 | BND | 4 | AOO | Prévisions | 2023-02-10 | 2023-02-23 | 2023-03-29 | 2023-04-13 | 2023-04-26 | 2023-05-01 | 2023-06-02 | 2023-06-19 | 2023-07-03 | 2023-07-18 | 2023-07-31 | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 2023-09-04 |  | 2023-09-11 | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 2023-09-28 | 2023-08-08 | 2023-12-29
Réalisations
5 | Etudes (Etude et de construction du centre de formation) | 638400000 | 08/5/1/2/10/0 | BND | 5 | AOO | Prévisions | 2023-01-02 | 2023-01-16 | 2023-02-20 | 2023-03-07 | 2023-03-20 | 2023-03-23 | 2023-04-24 | 2023-05-09 | 2023-05-22 | 2023-06-06 | 2023-06-19 | 2023-07-04 | 2023-07-11 | 2023-07-24 |  | 2023-07-31 | 2023-08-10 | 2023-08-14 | 2023-08-17 | 2023-09-13 | 2023-12-29
Réalisations
6 | Supervision Des Travaux (Etude et de construction du centre de formation) | 273600000 | 08/5/1/2/14/0 | BND | 6 | AOO | Prévisions | 2023-02-10 | 2023-02-23 | 2023-03-29 | 2023-04-13 | 2023-04-26 | 2023-05-01 | 2023-06-02 | 2023-06-19 | 2023-07-03 | 2023-07-18 | 2023-07-31 | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 2023-09-04 |  | 2023-09-11 | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 2023-09-28 | 2023-11-08 | 2023-12-29
Réalisations
| Coût Total | 2618523100
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DNCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2023-02-23: Code Marché; 2023-04-13: Nature de Marché; 2023-06-19: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2023-02-23: 1; 2023-04-13: Fournitures; 2023-06-19: BND; 2023-07-03: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2023-02-23: 2; 2023-04-13: Travaux; 2023-06-19: FINEX; 2023-07-03: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | RC |  | Reconduction |  |  | 2023-02-23: 3; 2023-04-13: Prestations intellectuelles; 2023-06-19: CONJOINT; 2023-07-03: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2023-02-23: 4; 2023-04-13: Délégations de Service Public
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
| ANO : Avis de Non Objection |  | DC |  | Demande de Cotation
[8 empty] | 2023-09-04: 0 | mois
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le contrat négocié]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10