## Fournitures AO et Cotation
Autorité contractante :
Exercice budgétaire:
Ordonnateur:
Journaux de publication de référence et site Internet:
Autorité approbatrice:
MARCHES DE FOURNITURE SANS PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [5 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/ Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[8 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Achats De Pré-Imprimés(Cabinet -Sce Centrx,Direc.Natio.du.Plan.et.de.la.Prosp; Direc.Natio.des.Organ.Inter; DGCS; BTAP ) | 08/3/1/0/10/00 | BND | 1 | AOO | Prévisions | 2024-01-03 | 2024-01-15 | 2024-01-18 | 2024-02-19 | 2024-03-05 | 2024-03-18 | 2024-04-02 | 2024-04-09 | 2024-04-22 |  | 2024-04-29 | 2024-05-09 | 2024-05-13 | 2024-05-16 | 2024-06-21 | 2024-12-27
Réalisations
2 | Frais De Formations,Séminaires Et Stages (SRA; PHAS;BTAP) | 08/3/3/6/10/0 | BND | 2 | AOO | Prévisions | 2024-01-03 | 2024-01-15 | 2024-01-18 | 2024-02-19 | 2024-03-05 | 2024-03-18 | 2024-04-02 | 2024-04-09 | 2024-04-22 |  | 2024-04-29 | 2024-05-09 | 2024-05-13 | 2024-05-16 | 2024-06-21 | 2024-12-27
Réalisations
3 | Achats De Fournitures Et Petits Matériels Bureau (CAB;DNPP; DNPD; DNOI; DGCS; COOP; BTAP;PHAS) | 08/3/1/2/10/00 | BND | 3 | AOO | Prévisions | 2024-01-03 | 2024-01-15 | 2024-01-18 | 2024-02-19 | 2024-03-05 | 2024-03-18 | 2024-04-02 | 2024-04-09 | 2024-04-22 |  | 2024-04-29 | 2024-05-09 | 2024-05-13 | 2024-05-16 | 2024-06-21 | 2024-12-27
Réalisations
4 | Achats De Fournitures Informatiques (CAB;DNPP; DNPD; DNOI; DGCS; BTAP; COOP,PHAS) | 08/3/1/3/10/00 | BND | 4 | AOO | Prévisions | 2024-01-03 | 2024-01-15 | 2024-01-18 | 2024-02-19 | 2024-03-05 | 2024-03-18 | 2024-04-02 | 2024-04-09 | 2024-04-22 |  | 2024-04-29 | 2024-05-09 | 2024-05-13 | 2024-05-16 | 2024-06-21 | 2024-12-27
Réalisations
5 | Frais De Réunions, Conférences (CAB;DNPP; DNPD; DGCS; DNOI; COOP;SRA;PAMORIFE;PHAS;) | 08/3/3/6/11/00 | BND | 5 | AOO | Prévisions | 2024-01-03 | 2024-01-15 | 2024-01-18 | 2024-02-19 | 2024-03-05 | 2024-03-18 | 2024-04-02 | 2024-04-09 | 2024-04-22 |  | 2024-04-29 | 2024-05-09 | 2024-05-13 | 2024-05-16 | 2024-06-21 | 2024-12-27
Réalisations
6 | Frais De Cérémonies Et Réceptions (DNPD; ADD) | 08/3/7/1/10/0 | BND | 6 | ED | Prévisions | 2024-01-03 | 2024-01-15 | 2024-01-18 | 2024-02-19 | 2024-03-05 | 2024-03-18 | 2024-04-02 | 2024-04-09 | 2024-04-22 |  | 2024-04-29 | 2024-05-09 | 2024-05-13 | 2024-05-16 | 2024-06-21 | 2024-12-27
Réalisations
7 | Titre De Voyage(CAB) | 08/3/6/2/11/02 | BND | 7 | ED | Prévisions | 2024-01-03 | 2024-01-15 | 2024-01-18 | 2024-02-19 | 2024-03-05 | 2024-03-18 | 2024-04-02 | 2024-04-09 | 2024-04-22 |  | 2024-04-29 | 2024-05-09 | 2024-05-13 | 2024-05-16 | 2024-06-21 | 2024-12-27
Réalisations
8 | Frais De Fête Publiques | 08/3/7/3/10/00 | BND | 8 | ED | Prévisions | 2024-01-03 | 2024-01-15 | 2024-01-18 | 2024-02-19 | 2024-03-05 | 2024-03-18 | 2024-04-02 | 2024-04-09 | 2024-04-22 |  | 2024-04-29 | 2024-05-09 | 2024-05-13 | 2024-05-16 | 2024-06-21 | 2024-12-27
Réalisations
9 | Achats Autres Fournitures De Service (Schémas régionaux d'aménagement) | 08/3/3/9/99/0 | BND | 9 | AOO | Prévisions | 2024-01-03 | 2024-01-15 | 2024-01-18 | 2024-02-19 | 2024-03-05 | 2024-03-18 | 2024-04-02 | 2024-04-09 | 2024-04-22 |  | 2024-04-29 | 2024-05-09 | 2024-05-13 | 2024-05-16 | 2024-06-21 | 2024-12-27
Réalisations
10 | Location De Bâtiments À Usage Administratif (Projet d'assistance technique à l'emploi des jeune) | 08/3/3/0/10/0 | BND | 10 | ED | Prévisions | 2024-01-03 | 2024-01-15 | 2024-01-18 | 2024-02-19 | 2024-03-05 | 2024-03-18 | 2024-04-02 | 2024-04-09 | 2024-04-22 |  | 2024-04-29 | 2024-05-09 | 2024-05-13 | 2024-05-16 | 2024-06-21 | 2024-12-27
Réalisations
11 | Recrutement d'une Entreprise pour le Nettoyage du MPCI | 08/3/1/6/12/00 | BND | 11 | AOO | Prévisions | 2024-01-03 | 2024-01-15 | 2024-01-18 | 2024-02-19 | 2024-03-05 | 2024-03-18 | 2024-04-02 | 2024-04-09 | 2024-04-22 |  | 2024-04-29 | 2024-05-09 | 2024-05-13 | 2024-05-16 | 2024-06-21 | 2024-12-27
Réalisations
12 | Matériel Et Mobilier De Bureau(cabinet et services centraux) | 08/5/1/1/11/03 | BND | 12 | AOO | Prévisions | 2024-01-03 | 2024-01-15 | 2024-01-18 | 2024-02-19 | 2024-03-05 | 2024-03-18 | 2024-04-02 | 2024-04-09 | 2024-04-22 |  | 2024-04-29 | 2024-05-09 | 2024-05-13 | 2024-05-16 | 2024-06-21 | 2024-12-27
Réalisations
13 | Matériel Informatique(cabinet et services centraux) | 08/5/1/1/11/08 | BND | 13 | AOO | Prévisions | 2024-01-03 | 2024-01-15 | 2024-01-18 | 2024-02-19 | 2024-03-05 | 2024-03-18 | 2024-04-02 | 2024-04-09 | 2024-04-22 |  | 2024-04-29 | 2024-05-09 | 2024-05-13 | 2024-05-16 | 2024-06-21 | 2024-12-27
Réalisations
14 | Matériel Technique(cabinet et services centraux) | 08/5/1/1/11/09 | BND | 14 | AOO | Prévisions | 2024-01-03 | 2024-01-15 | 2024-01-18 | 2024-02-19 | 2024-03-05 | 2024-03-18 | 2024-04-02 | 2024-04-09 | 2024-04-22 |  | 2024-04-29 | 2024-05-09 | 2024-05-13 | 2024-05-16 | 2024-06-21 | 2024-12-27
Réalisations
Coût Total
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
Autorité contractante :
Exercice budgétaire:
Ordonnateur:
Journaux de publication de référence et site Internet:
Autorité approbatrice:
MARCHES DE FOURNITURE SANS REVUE PREALABLE PAR LA DGCMP / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [5 empty] | Prévisions et Réalisations | 2024-01-03: PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION; 2024-03-05: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2024-04-09: PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |  |  |  |  | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Code Budget | Type de Financement | N° Demande de cotation | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[8 empty] | 12 j | 3 j | 15 j | 5 J | 12 j | 15 j | 5 j | 12 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Impression(PHAS) | 08/3/3/4/12/00 | BND | 1 | DC | Prévisions | 2024-01-03 | 2024-01-16 | 2024-01-19 | 2024-02-23 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 2024-03-15 | 2024-03-20 | 2024-04-01 |  | 2024-04-05 | 2024-04-08 | 2024-04-11 | 2024-04-15 | 2024-12-27
Réalisations
2 | Information - Communication(CAB) | 08/3/3/4/10/00 | BND | 2 | DC | Prévisions | 2024-01-03 | 2024-01-16 | 2024-01-19 | 2024-02-23 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 2024-03-15 | 2024-03-20 | 2024-04-01 |  | 2024-04-05 | 2024-04-08 | 2024-04-11 | 2024-04-15 | 2024-12-27
Réalisations
3 | Autres Acquisitions, Installations D'Infrastructures, Machines Et Équipements(cabinet et services centraux) | 08/5/1/1/11/99 | BND | 3 | DC | Prévisions | 2024-01-03 | 2024-01-16 | 2024-01-19 | 2024-02-23 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 2024-03-15 | 2024-03-20 | 2024-04-01 |  | 2024-04-05 | 2024-04-08 | 2024-04-11 | 2024-04-15 | 2024-12-27
Réalisations
4 | Frais De Transport | 08/3/6/2/10/01 | BND | 5 | DC | Prévisions | 2024-01-03 | 2024-01-16 | 2024-01-19 | 2024-02-23 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 2024-03-15 | 2024-03-20 | 2024-04-01 |  | 2024-04-05 | 2024-04-08 | 2024-04-11 | 2024-04-15 | 2024-12-27
Réalisations
5 | Installation Technique Et Agencement(cabinet et services centraux) | 08/5/1/1/11/10 | BND | 6 | DC | Prévisions | 2024-01-03 | 2024-01-16 | 2024-01-19 | 2024-02-23 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 2024-03-15 | 2024-03-20 | 2024-04-01 |  | 2024-04-05 | 2024-04-08 | 2024-04-11 | 2024-04-15 | 2024-12-27
Réalisations
6 | Achats De Documentation (DNPP; BTAP) | 08/3/3/6/11/00 | BND | 7 | DC | Prévisions | 2024-01-03 | 2024-01-16 | 2024-01-19 | 2024-02-23 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 2024-03-15 | 2024-03-20 | 2024-04-01 |  | 2024-04-05 | 2024-04-08 | 2024-04-11 | 2024-04-15 | 2024-12-27
Réalisations
Coût Total
Approbation du plan de passation des marchés
Autorité Approbatrice
|  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2024-01-16: Code Marché; 2024-02-23: Nature de Marché; 2024-03-20: Type de Financement
| TDR : Terme de référence | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2024-01-16: 1; 2024-02-23: Fournitures; 2024-03-20: BND; 2024-04-01: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2024-01-16: 2; 2024-02-23: Travaux; 2024-03-20: FINEX; 2024-04-01: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres | RC |  | Reconduction |  |  | 2024-01-16: 3; 2024-02-23: Prestations intellectuelles; 2024-03-20: CONJOINT; 2024-04-01: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition | ED |  | Entente Directe |  |  | 2024-01-16: 4; 2024-02-23: Délégations de Service Public
| CPM : Commission de Passation des Marchés | CR |  | Consultation Restreinte
| ANO : Avis de Non Objection | DC |  | Demande de Cotation
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10
Notification du marché approuvé = [Approbation du Contrat]+3

## Travaux
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
Autorité contractante :
Exercice budgétaire:
Ordonnateur:
Journaux de publication de référence et site Internet:
Autorité approbatrice:
MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [5 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres/ouverture des plis | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[8 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 J | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Bâtiments À Usage Administratif(Réhab Services Déconcentré du Min.Plan) | 08/5/1/1/10/1 | BND | 1 | AOO | Prévisions | 2024-01-05 | 2024-01-17 | 2024-01-22 | 2024-03-04 | 2024-03-19 | 2024-04-01 | 2024-04-16 | 2024-04-23 | 2024-05-06 |  | 2024-05-13 | 2024-05-23 | 2024-05-27 | 2024-05-30 | 2024-06-10 | 2024-12-30
Réalisations
2 | Bâtiments À Usage Administratif(projet d'appui aux FDES-tout territoire guineen) | 08/5/1/1/10/1 | BND | 2 | AOO | Prévisions | 2024-01-05 | 2024-01-17 | 2024-01-22 | 2024-03-04 | 2024-03-19 | 2024-04-01 | 2024-04-16 | 2024-04-23 | 2024-05-06 |  | 2024-05-13 | 2024-05-23 | 2024-05-27 | 2024-05-30 | 2024-06-10 | 2024-12-30
Réalisations
3 | Bâtiments À Usage Technique(projet de construction du siége et de l'entrepôt de la Direction Générale de la Coordination et du Suivi des Aides ) | 08/5/1/1/10/01 | BND | 3 | AOO | Prévisions | 2024-01-05 | 2024-01-17 | 2024-01-22 | 2024-03-04 | 2024-03-19 | 2024-04-01 | 2024-04-16 | 2024-04-23 | 2024-05-06 |  | 2024-05-13 | 2024-05-23 | 2024-05-27 | 2024-05-30 | 2024-06-10 | 2024-12-30
Réalisations
5 | Bâtiments À Usage Technique (PROJET DE CONSTRUCTION DE SIX (6) ECOLES A SIGUIRI ET KINDIA EN SIX (6) LOTS) | 08/5/1/1/10/1 | BND | 5 | AOO | Prévisions | 2024-01-05 | 2024-01-17 | 2024-01-22 | 2024-03-04 | 2024-03-19 | 2024-04-01 | 2024-04-16 | 2024-04-23 | 2024-05-06 |  | 2024-05-13 | 2024-05-23 | 2024-05-27 | 2024-05-30 | 2024-06-10 | 2024-12-30
Réalisations
6 | Bâtiments À Usage Administratif Projet de Rénovation Bâtiment de l'ex Ministère de la coopération | 08/5/1/1/10/1 | BND | 6 | AOO | Prévisions | 2024-01-05 | 2024-01-17 | 2024-01-22 | 2024-03-04 | 2024-03-19 | 2024-04-01 | 2024-04-16 | 2024-04-23 | 2024-05-06 |  | 2024-05-13 | 2024-05-23 | 2024-05-27 | 2024-05-30 | 2024-06-10 | 2024-12-30
Réalisations
Coût Total
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DGCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier | Mode de Passation |  |  |  |  | 2024-01-17: Code Marché; 2024-03-04: Nature de Marché; 2024-04-23: Type de Financement
| TDR : Terme de référence | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2024-01-17: 1; 2024-03-04: Fournitures; 2024-04-23: BND; 2024-05-06: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2024-01-17: 2; 2024-03-04: Travaux; 2024-04-23: FINEX; 2024-05-06: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres | RC |  | Reconduction |  |  | 2024-01-17: 3; 2024-03-04: Prestations intellectuelles; 2024-04-23: CONJOINT; 2024-05-06: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition | ED |  | Entente Directe |  |  | 2024-01-17: 4; 2024-03-04: Délégations de Service Public
| CPM : Commission de Passation des Marchés | CR |  | Consultation Restreinte
ANO : Avis de Non Objection
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10

## Prest. Intell.
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
Autorité contractante :
Exercice budgétaire:
Ordonnateur:
Journaux de publication de référence et site Internet:
Autorité approbatrice:
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [5 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION |  |  |  |  | PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION | [6 empty] | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Préparation TDR et DP | Non Objection sur TDR | Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI) | Ouverture /Evaluation des MI | Non Objection sur le rapport et sur DP | Envoi DP aux candidats de la liste restreinte | Date limite de dépôt des propoditions (tech et finan) | Ouverture /Evaluation des propositions techniques | Non Objection sur rapport Prop. Techn. | Ouverture /Evaluation des propositions financières | Non Objection sur rapport combinée PT/PF | Publication attribution /Notification provisoire | Négociation et mise en forme du contrat | Non Objection sur le contrat négocié | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[8 empty] | 12 j | 30 ou 45 J | 15 j | 12 j | 3 ou 7 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Etudes (Etude et de construction du centre de formation; Projet de Rénovation Bâtiment de l'ex Ministère de la coopération) | 08/5/1/2/10/0 | BND | 1 | AOO | Prévisions | 2024-01-02 | 2024-01-15 | 2024-02-14 | 2024-02-29 | 2024-03-12 | 2024-03-15 | 2024-04-15 | 2024-04-30 | 2024-05-13 | 2024-05-28 | 2024-06-10 | 2024-06-25 | 2024-07-02 | 2024-07-15 |  | 2024-07-22 | 2024-08-01 | 2024-08-05 | 2024-08-08 | 2023-08-21 | 2023-12-29
Réalisations
2 | Supervision Des Travaux (Réhab Services Déconcentré du Min.Plan -TTC) | 08/5/1/2/14/00 | BND | 2 | AOO | Prévisions | 2024-01-02 | 2024-01-15 | 2024-02-14 | 2024-02-29 | 2024-03-12 | 2024-03-15 | 2024-04-15 | 2024-04-30 | 2024-05-13 | 2024-05-28 | 2024-06-10 | 2024-06-25 | 2024-07-02 | 2024-07-15 |  | 2024-07-22 | 2024-08-01 | 2024-08-05 | 2024-08-08 | 2023-08-21 | 2023-12-29
Réalisations
3 | Supervision Des Travaux ( Projet de Rénovation Bâtiment de l'ex Ministère de la coopération) | 08/5/1/2/14/0 | BND | 3 | AOO | Prévisions | 2024-01-02 | 2024-01-15 | 2024-02-14 | 2024-02-29 | 2024-03-12 | 2024-03-15 | 2024-04-15 | 2024-04-30 | 2024-05-13 | 2024-05-28 | 2024-06-10 | 2024-06-25 | 2024-07-02 | 2024-07-15 |  | 2024-07-22 | 2024-08-01 | 2024-08-05 | 2024-08-08 | 2023-08-21 | 2023-12-29
Réalisations
4 | Recrutement d'un cabinet pour la réalisation d'Audit Diagnostic Organisationnel et Fonctionnel du Ministère du Plan et de la Coopération Internationale | 08/5/1/2/10/0 | BND | 4 | AOO | Prévisions | 2024-01-02 | 2024-01-15 | 2024-02-14 | 2024-02-29 | 2024-03-12 | 2024-03-15 | 2024-04-15 | 2024-04-30 | 2024-05-13 | 2024-05-28 | 2024-06-10 | 2024-06-25 | 2024-07-02 | 2024-07-15 |  | 2024-07-22 | 2024-08-01 | 2024-08-05 | 2024-08-08 | 2023-08-21 | 2023-12-29
Réalisations
5 | CONTRAT DE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LES PREPARATIFS DE LA TABLE RONDE DES BAILLEURS DE FONDS SUR LE PROGRAMME DE REFERENCE INTERIMAIRE (PRI) 2022-2025 | 08/7/11/00/000 | BND | 5 | ED | Prévisions | 2024-01-02 | 2024-01-15 | 2024-02-14 | 2024-02-29 | 2024-03-12 | 2024-03-15 | 2024-04-15 | 2024-04-30 | 2024-05-13 | 2024-05-28 | 2024-06-10 | 2024-06-25 | 2024-07-02 | 2024-07-15 |  | 2024-07-22 | 2024-08-01 | 2024-08-05 | 2024-08-08 | 2023-08-21 | 2023-12-29
Réalisations
6 | Supervision des travaux (Bâtiments À Usage Administratif(projet d'appui aux FDES-tout guineen) | 08/5/1/2/14/00 | BND | 6 | AOO | Prévisions | 2024-01-02 | 2024-01-15 | 2024-02-14 | 2024-02-29 | 2024-03-12 | 2024-03-15 | 2024-04-15 | 2024-04-30 | 2024-05-13 | 2024-05-28 | 2024-06-10 | 2024-06-25 | 2024-07-02 | 2024-07-15 |  | 2024-07-22 | 2024-08-01 | 2024-08-05 | 2024-08-08 | 2023-08-21 | 2023-12-29
Réalisations
7 | Etudes des Bâtiments À Usage Technique(projet de construction du siége et de l'entrepôt de la Direction Générale de la Coordination et du Suivi des Aides ) | 08/5/1/2/10/00 | BND | 7 | AOO | Prévisions | 2024-01-02 | 2024-01-15 | 2024-02-14 | 2024-02-29 | 2024-03-12 | 2024-03-15 | 2024-04-15 | 2024-04-30 | 2024-05-13 | 2024-05-28 | 2024-06-10 | 2024-06-25 | 2024-07-02 | 2024-07-15 |  | 2024-07-22 | 2024-08-01 | 2024-08-05 | 2024-08-08 | 2023-08-21 | 2023-12-29
Réalisations
8 | Supervision des Bâtiments À Usage Technique(projet de construction du siége et de l'entrepôt de la Direction Générale de la Coordination et du Suivi des Aides ) | 08/5/1/2/14/00 | BND | 8 | AOO | Prévisions | 2024-01-02 | 2024-01-15 | 2024-02-14 | 2024-02-29 | 2024-03-12 | 2024-03-15 | 2024-04-15 | 2024-04-30 | 2024-05-13 | 2024-05-28 | 2024-06-10 | 2024-06-25 | 2024-07-02 | 2024-07-15 |  | 2024-07-22 | 2024-08-01 | 2024-08-05 | 2024-08-08 | 2023-08-21 | 2023-12-29
Réalisations
9 | Etude et de construction du centre de formation et des recherches statistiques en r+10 a koloma | 08/5/1/2/10/00 | BND | 9 | AOO | Prévisions | 2024-01-02 | 2024-01-15 | 2024-02-14 | 2024-02-29 | 2024-03-12 | 2024-03-15 | 2024-04-15 | 2024-04-30 | 2024-05-13 | 2024-05-28 | 2024-06-10 | 2024-06-25 | 2024-07-02 | 2024-07-15 |  | 2024-07-22 | 2024-08-01 | 2024-08-05 | 2024-08-08 | 2023-08-21 | 2023-12-29
Coût Total
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DGCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier | Mode de Passation |  |  |  |  | 2024-01-15: Code Marché; 2024-02-29: Nature de Marché; 2024-04-30: Type de Financement
| TDR : Terme de référence | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2024-01-15: 1; 2024-02-29: Fournitures; 2024-04-30: BND; 2024-05-13: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2024-01-15: 2; 2024-02-29: Travaux; 2024-04-30: FINEX; 2024-05-13: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres | RC |  | Reconduction |  |  | 2024-01-15: 3; 2024-02-29: Prestations intellectuelles; 2024-04-30: CONJOINT; 2024-05-13: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition | ED |  | Entente Directe |  |  | 2024-01-15: 4; 2024-02-29: Délégations de Service Public
| CPM : Commission de Passation des Marchés | CR |  | Consultation Restreinte
| ANO : Avis de Non Objection | DC |  | Demande de Cotation
[7 empty] | 2024-07-15: 0 | mois
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le contrat négocié]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10